# GROOVOLVER – GROOVE CULTURE FESTIVAL

Kompletní produkční plán

Datum: 25. 4. 2026

Místo: MeetFactory, Praha

## 1. Filosofie a koncepce projektu

Groovolver je kurátorovaný groove culture festival propojující živé funkové kapely a moderní elektronickou scénu do dramaturgicky plynulé hudební evoluce. Cílem je vytvořit výjimečný, multisenzorický, taneční a emocionálně pozitivní zážitek. Festival kombinuje koncert, klubovou energii a show prvky – světla, projekce, scénografii, humor a nadsázku.

## 2. Dramaturgie večera

Hudební osa: Funk → Groove Brass → Hybrid Groove → Electro Groove → Funkyhouse / Jackin → Closing Groove.

Struktura večera je postavena na postupné gradaci energie, plynulých přechodech a udržení tanečního parketu bez propadů.

## 3. Line-up (finální struktura)

17:00–18:00  Opening DJ G-Point (aka Prenatal)

18:00–19:10  What the Funk – live (70 min)

19:10–19:40  DJ Samples – bridge

19:40–20:50  Vepřové komety – live (70 min)

20:50–21:20  DJ Samples – bridge

21:20–22:30  Top Dream Company – live (70 min)

22:30–23:00  DJ Samples – bridge

23:00–00:10  Skyline – live (70 min)

00:10–01:30  DJ Chris Sadler

01:30–02:50  DJ Nika 77

02:50–03:30+ Closing: Hedonix DJs (G-Point / Psyrix + guest)

## 4. Technické zajištění

### 4.1 Zvuk

Systém: EAW – MeetFactory.

In-ear monitoring dle riderů.

Přestavby mezi kapelami: 30 minut.

### 4.2 Světla

Místní světelný park MeetFactory + lokální osvětlovač.

Osvětlovači TDC a Skyline dle riderů.

Dodatečná světla (20 000 Kč).

Multicolor laser – vlastní.

### 4.3 Video & Projekce

Hlavní VJ: centrální projekce, vizuální přechody, branding sekvence.

TV štáb: cílené kamery na muzikanty, živý střih, postranní LED panely, přenos do lounge, kompletní videozáznam.

## 5. Scénografie a vizuální identita

Motiv vinylu jako centrální vizuální symbol. Diskokoule – dynamicky nasvícené. Možný stropní prvek (stylizovaný gramofon / vinyl). Brand sekvence (intro, přechody kapela–DJ, DJ–kapela).

## 6. Lounge & Joyout zóna

Lounge: ozvučení z hlavní stage (nižší hlasitost), projekční přenos, světla, dekorace, logo.

Joyout venku: stan, tichá hudba, dekorace, lavice/pohovky, ambientní projekce.

## 7. Promotion & marketingová strategie

1) Organická komunikace – web, FB událost, sociální sítě kapel, mailing listy.

2) Placená reklama – Facebook / Instagram (5 000 Kč).

3) Externí PR – Kuba Pirát (30 000 Kč) + mediální náklady (15 000 Kč).

4) Tisk postery / vizuály (5 000 Kč).

5) Official Media Partner – Radio ZUN (spoty zdarma, DJ bridge, rozhovory, playlist podpora).

6) Chris Sadler & Nika 77 – podpora přes Dance Radio.

7) Záložní varianta – Radio 1 (rozhovor / soutěž / reklama v posledních 2 týdnech).

## 8. Rozpočtový rámec (aktuální stav)

Top Dream Company – 80 000 Kč

Skyline – 70 000 Kč

What the Funk – 30 000 Kč

Vepřové komety – 20 000 Kč

DJ Chris Sadler – 8 000 Kč

DJ Nika 77 – 8 000 Kč

DJ Samples – 5 000 Kč

MeetFactory (včetně security) – 100 000 Kč

OSA – 40 000 Kč

LED + technická podpora – 20 000 Kč

Videoštáb – 10 000 Kč

Dodatečná světla – 20 000 Kč

Placená reklama – 5 000 Kč

Externí PR – 30 000 Kč

PR mediální náklady – 15 000 Kč

Postery – 5 000 Kč

Stagehands – 4 000 Kč

Kapacita: 500–700 osob.

Cenová struktura: 750 Kč / 890 Kč / 990 Kč.